## Slide 1: Навчальний курс Основи управління проектами
Лекція 8
Управління якістю

## Slide 2: Зміст
Моделі і аспекти якості
Витрати
Планування і забезпечення якості
Висновок

## Slide 3: Мета
Задовільнити очікування учасників проекту (не перебільшити), орієнтоване на підтримку змісту проекту
MSF: декларується максимальня якість як джерело мотивації і мета – максимальне задовільнення потреб замовника. Наприклад: в будь-який момент необхідно мати робочий продукт хоча б з частковим функціоналом => короткі ітерації життєвого циклу

## Slide 4: Моделі
PMBoK
  Особистий вклад (залежить від рівня прийняття рішень)
  Кращий досвід («шість сігм», кайдзен, ...)
  Стандарти
Аспекти якості
  Якість проекту (незалежно від предметної області)
  Якість продукту

## Slide 5: Витрати на забезпечення якості
Витрати = вартість перевірки + вартість усунення дефектів
  Ріст вартості профілактики -> зниження вартості усунення дефектів.
Оптимальня якість – мінімум загальних витрат

## Slide 6: Витрати на профілактику
Додаткове планування
Навчання команди і учасників
Інспектування і тестування результатів
Удосконалення проекту
Персонал забезпечення якості
Аудити
План забезпечення якості

## Slide 7: Затрати на усунення дефектів
Списання
Вдосконалення
Ремонт
Заміна
Ремонт після поставки
Втрата майбутного бізнесу
Юридичні проблеми
Зобов’язання по дефектах
Ризик для життя і майна

## Slide 8: Процеси
Планування якості (planning) – визначення необхідних стандартів
Забезпечення якості (assurance) – необхідне для досягнення необхідної якості керування
Контроль якості (control) – моніторинг конкретних продуктів (результатів проекту)
Попередження дефектів дешевше знаходження і виправлення, особливо в процесі експлуатації

## Slide 9: Планування якості
Врахувати потреби замовника, нормативні акти, стандарти, політики компанії
Скласти план забезпечення якості
  Методи, функції і процедури виконання робіт і внесення змін
  Методи вимірювання і аналізу
  Методи покращення

## Slide 10: Забезпечення якості
PMBoK: Прийняття планових систематичних заходів, які забезпечать всі передбачені процеси, необхідні, щоб проект відповідав вимогам якості
  Аудиторські перевірки
  Перенесення досвіду на інші проекти

## Slide 11: Контроль якості
Моніторинг (статичний) – рекомндації по корекції і профілактиці з аналізу в майбутньому
  Контрольний список (checklist) – що перевіряти
  Інспекція (перевірка) – зміна характеристик (кількісних або якісних)
  Вибіркова перевірка (не критичні застосунки, та де повна перевірка – дорога або неможлива (приклад : руйнуючі методи)) – допустимий рівень якості (acceptable quality level, AQL) -> ризики як в ПВО (пара)
  Прийшла неякісна партія – ризик покупця
  Не прийшла якісна партія – ризик продавця

## Slide 12: Контроль якості
Діграма причинно-наслідкових зв’язків (fishbone diagram) – аналіз можливих причин недостатньої якості
Діаграми Парето (неровномірний розподіл наслідків по причинах 20-80) – на чому сконцентрувати зусилля
Діаграми контролю
  Відстежування змін мат.очікування і виходу за ±3σ звичайних результатів – ознака початку порушень
  Правило семи: 7 підряд вище або нижче середнього
    Не номіналу! Середнє може бути не номіналом за технологічними міркуваннями: наприклад, легше обточити деталь, ніж наростити її

## Slide 13: Контроль якості
Бенчамаркінг (порівняння) – ідеї і критерії
Схеми передбачення (run charts, trend charts) – історії змін

## Slide 14: Метрики якості
Допуски – обмеження специфікації
  На продукцію: кількість помилок, відмов, рекламацій, ...
Контрольні обмеження – процес вийшов з-під контролю
  Щось погіршується
  Надто добре – перевитрати на якість, перегляд процесу
Задача системи – збільшити передбачуваність ( а не покращити метрики)

## Slide 15: Висновок
Розглянуто основні аспекти управління якістю
Розглянуті питання планування, забезпечення і контролю якості
Наведені основні метрики якості

## Slide 16: Література
Guide to theProject Management Body of Knowledge. PMI, 2004
М.Ньюэл Управление проектами для профессионалов. Руководство по подготовке к сдаче сертификационного экзамена PMP. Кудиц-Образ, Москва, 2006
Панкаж Джалота Управление программным проектом на практике. Лори, 2005