## Slide 1: Навчальний курс Основи управління проектами Лекція 2 Управління вмістом проекту

## Slide 2: Зміст
Ініціація проекту
ІСР
Висновок

## Slide 3: Цілі
Правильне визначення меж проекту для його успішного завершення
Узгодження бачення замовника і команди (а не маркетингового відділу)

## Slide 4: Ініціація проекту
● Статут - офіційний початок проекту (складає менеджер, стверджує керівник або замовник)
● цілі та назва проекту
● економічне обґрунтування
● потреби і очікування учасників
● ескіз розкладу і бюджету
● допущення і обмеження
- обмеження (на вибір варіантів) і допущення (наявність ресурсів, дати поставок, ...)
● Методи вибору (методи для обґрунтування рішень на різних етапах виконання)

## Slide 5: Бажано розглянути…
Вміст роботи (statement of work, SOW)
  тех.завдання, декларація про роботи
Ділова необхідність (business need)
Опис змісту (scope description)
  декларація вимог для подальшої деталізації
Фактори середовища та організації
  становище навколо проекту
  оцінка інформаційно-керованих систем
  оцінка толерантності ризику
  управління кадрами
Активи організаційного процесу
  стандарти, процедури, знання
  політики комунікацій і звітів
Процедура управління змінами (змісту, бюджету і термінів)
Процедура управління ризиками
Бази знань організацій
  статистка
  фінансова інформація
  історія
  ризики
  …

## Slide 6: Побудова попередніх планів
Визначення учасників проекту ● наприклад, картки Кроуфорда обдумування по 1 хвилині, заборона на повтори, "Найбільш важливий учасник?" - 10 раз
Вміст проекту
● цілі
● план
● бюджет
● розклад

## Slide 7: Ціноутворення
● Ціна (price) - отримують виконавці від замовника
● Вартість (cost) - обсяг витрачених ресурсів
● Прибуток = Ціна - Вартість => беремося за проект?

## Slide 8: Ціноутворення
● Ціна =?
  ● відчувається покупцем цінність
● максимум, що вибив відділ маркетингу
● вартість + х% (найгірший варіант!)
● ...
● Завищення ціни => Завищення вартості (бюджету) => Неефективність (прихована! до пори ...)

## Slide 9: Обґрунтування проекту (justification)
● отримання прибутку
● створення нового бізнесу
● запит клієнта
● вимоги урядових органів
● соціальні потреби
●…

## Slide 10: Методи обґрунтування (1/3)
● Аналіз беззбитковості
● порівняння альтернатив (наприклад: виконуємо проект чи ні)
● пошук точки беззбитковості (окупності) як перетин сумарних витрат для альтернатив
● не враховує довгострокових наслідків (після точки окупності)

## Slide 11: Методи обґрунтування (2/3)
● Середня норма прибутковості інвестицій
  ● оцінка по всьому життєвому циклу проекту
● однаковий відрізок для альтернатив
● рахується прибутковість в % на рік на інвестований капітал
● Приведена вартість грошей
● перерахунок майбутніх грошей в поточні через складний відсоток вкладу
● Чиста приведена вартість
● враховуються всі потоки коштів у приведеній вартості

## Slide 12: Методи обґрунтування (3/3)
● Внутрішня норма прибутковості інвестицій (Internal Rate of Return on Investment, IRR)
● при якій ставці абсолютно надійного вкладу проект еквівалентний йому?
● можна порівнювати проекти різного рівня ризику (але як оцінювати цей рівень?)
● не залежить від розміру проекту

## Slide 13: Ієрархічна структура робіт (ІСР, WBS -Work Breakdown Structure)
● Поєднання структури продукту і процесу його виробництва
● Розбиття функціональних завдань на підзадачі до неподільних (з точки зору планування і управління)
● Цілі:
● Оцінка вартості, часу і ресурсів
● Вимірювання і контроль
● Розподіл відповідальності

## Slide 14: Work Breakdown Structure (WBS)
● Структура декомпозиції робіт, ієрархічна структура робіт (ІСР)
● орієнтована на результат (внутрішній або зовнішній - результат поставки)
● охоплює весь зміст проекту
● ієрархія деталізації
● Метод виявлення робіт
● рекурсивне розбиття на підпроекти (наприклад, по підпродуктам результату поставки)
- пакети робіт (work package) - мінімальний рівень, яким керує менеджер проекту
- індивідуальні порції роботи

## Slide 15: Приклад WBS (PMBOK)
Проект
Фаза 2
Фаза 1
Підпроект 4
Результат поставки
Підпроект n
Результат поставки 2.3
Результат поставки 2.1
Результат поставки 2.2.1
Результат поставки 2.2.2
Результат поставки 2.2
Пакет робіт 2.2.2.3
Пакет робіт 2.2.2.2
Пакет робіт 2.2.1.1
Підпроект 2.2.2.2
Підпроект 2.2.2.1
Пакет робіт 2.2.2.2.1
Пакет робіт 2.2.2.2.2
Пакет робіт 3.1
Пакет робіт 3.2
Пакет робіт 3.3
Пакет робіт 3.4
Результат поставки 4.1
Результат поставки 4.m
Результат поставки 4.1.1
Результат поставки 4.1.2
Результат поставки 4.1.x
Пакет робіт 4.1.2.1
Пакет робіт 4.1.2.3
Пакет робіт 4.1.2.2

## Slide 16: Вміст проекту
Вміст продукту (особливості і функції результату)
WBS
Вміст проекту (роботи для отримання вмісту продукту і результати поставки)
Розклад
Бюджет
Ризики
Вартість
Витрати
Терміни розробки
Обслуговування і підтримка

## Slide 17: Базовий план вмісту
1.Всі побажання
2.Видаленн "сміття" за спільною згодою
3.Вимоги (requirements)
4.Дослідження і обґрунтування
5.Базовий план вмісту
● базове розклад
● базовий план вартості
● що не увійшло - виключення (документуються, щоб не повторювати)

## Slide 18: Вимоги до базового плану вмісту
● детально
● чітко
● вимірні результати
● критерії приймання
● офіційно схвалений всіма учасниками
● підтвердження змісту, scope verification => критерії приймання
● всі зміни повинні бути затверджені і оплачені
інакше можливе
розростання вмісту

## Slide 19: Уточнення WBS
● Теорія управління системами:
● Проект має входи (ресурси, гроші, трудовитрати, ...) і вихід (результат поставки)
● Проект розбитий на завдання, кожна задача проекту має входи (вихід іншої задачі або вхід проекту) і виходи (на вхід інших завдань або вихід проекту)
- Необхідно суворе узгодження (без висячих дуг)
● Словник WBS
● для кожного елемента визначається опис, розклад, тривалість, бюджет, пов'язані елементи і операції, відповідальний, ризики

## Slide 20: Інші структури декомпозиції проекту
● Структура робіт за контрактом (Contractual WBS) - звітна інформація та розклад звітів
● Організаційна структура (Organizational Breakdown Structure) - відповідність груп співробітників і ресурсів роботам
● Структура ресурсів (Resorce Breakdown Structure) - OBS до окремих співробітників
● Відомість матеріалів (Bill of Material, BOM) - компоненти продуктів
● Структура ризиків (Risk Breakdown Structure) - ієрархічний перелік ризиків за категоріями

## Slide 21: Управління змінами
● Офіційний процес зміни базового плану за змістом
● Причини:
- зміни у зовнішньому середовищі
- помилки або упущення при описі змісту
- поява нових технологій
- зміни бізнес-потреб
- поява непередбачених ризиків
● Вимоги:
- в межах до завершення базового плану (далі - нові проекти)
- ініціатор сам фінансує дослідження зміни (визначення часу і вартості змін)
- включає всі етапи проекту (оцінка, обґрунтування, ...

## Slide 22: Висновок:
● Розглянуто основні завдання управління вмістом
● Розглянуто основні етапи ініціації проекту
● Розглянуто побудову і використання ІСР (WBS)

## Slide 23: Література
● Керівництво до зводу знань з управління проектами (Guide to the Project Management Body of Knowledge). PMI, 2004
● М.Ньюел Управління проектами для професіоналів. Керівництво з підготовки до здачі сертифікаційного іспиту PMP. Кудіц-Образ, Москва, 2006
● Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. A project of the IEEE Computer Society Professional Practices Committee, 2004

## Slide 24: Наступна тема
Управління термінами проекту