## Slide 1: Управління термінами проекту
Лекція 3

## Slide 2: Зміст
Визначення складу і взаємозв’язків операцій
Оцінка тривалості операцій
Коригування розкладу
Висновок

## Slide 3: Мета
PMBOK: Управління термінами – процес для забезпечення своєчасного завершення проекту.

## Slide 4: Процеси
Визначення складу операцій
Визначення взаємозв’язків операцій
Оцінка ресурсів операцій (PMBOK-3)
Оцінка тривалості операцій
Розробка розкладу
Управління розкладом (внесення змін в проект, котрі дотикаються розкладу)

## Slide 5: Визначення складу операцій
На основі WBS (операції в розкладі = індивідуальні порції роботи WBS)
WBS може містити і самі операції планування
Метод набігаючої хвилі (rolling wave planning) – уточнення плану пізніх етапів по мірі розвитку проекту
  Точний план складно побудувати заздалегідь – мало інформації, а може і не знадобитись

## Slide 6: Визначення взаємозв’язків операцій
Входи і виходи операцій
Залежності
  Обов’язкові (жорсткі)
    Можливе часткове перекриття (швидкий прохід, fast tracking) – якщо достатньо часткових результатів попереднього етапу, ! вищий ризик
  Довільні (визначаються керівництвом)
  Зовнішні (наприклад, від постачальників)
Послідовності операцій
  Подія (event) – істотний момент, операція нульової діяльності (наприклад старт і фініш проекту – усувають висячі зв’язки)

## Slide 7: Діаграми
Мережеві
  Операції на дугах (фіктивні стани довжини 0)
  Операції на вузлах
Ґантта (Gantt)
З контрольними подіями нульової тривалості (milestone)
  Спрощення діаграм Ґантта для короткого представлення великих розкладів
Логічні взаємозв’язки
  4 види (FS, SS, FF, SF)
  Задають обмеження знизу («не раніше, ніж»)
  Можна вказати затримку чи випередження (SF-3)

## Slide 8: Приклад діаграми Ґантта

## Slide 9: Оцінка тривалості операцій
Тісно пов’язана з управлінням вартістю
  Трудомісткість (наприклад, 10 людино-днів)
  Тривалість (2 людини => 5 днів)
  Період часу виконання (span of an activity) (вихідні => 7 днів)
Календарі
  Святкові і вихідні дні
  Надходження ресурсів
  Можуть знадобитись індивідуальні календарі для різних ресурсів
Дуже складно для творчих операцій

## Slide 10: Розробка (складання) розкладу
Перелік операцій
Тривалість операцій
Порядок виконання (залежності)
Ранній розклад (прямих прохід)
Пізній розклад (зворотній прохід)
Резерв часу операцій, як різниця між раннім і пізнім розкладом
Критичний шлях (операції з нульовим резервом)
Порівняти з датою зобов’язання
Скоригувати дату і/або розклад
Подати запит на ресурси і визначити обмеження
Відрегулювати розклад по обмеження
Порівняти з датою зобов’язання
Скоригувати
Узгодити (отримати схвалення і затвердити)

## Slide 11: Метод критичного шляху
Critical path method, СРМ – рівень уваги до окремих операцій залежить від величини резерву
  Критичний шлях (резерв = 0)
  Часовий резерв (float) – максимальна затримка операції, що не впливає на дату завершення
  Вільний часовий резерв (free float) – максимальна затримка операції, що не впливає на інші операції

## Slide 12: PERT (program evaluation and review technique)
Метод оцінки і аналізу програм
  1950-і, програма ракет «Полярис»
Враховує стохастичний характер тривалості операцій
  Нормальний розподіл
  Бета-розподіл
  Оптимістична, песимістична, найбільш імовірна оцінка
      МО = (опт + пес +4 * найб.ім.) / 6
      СКО = (пес – опт) / 6
      Довірчий інтервал (95,5%) МО +_ 2 * СКО
Сумуються тривалості на критичному шляху, але він може змінюватись

## Slide 13: Метод Монте-Карло
Може враховувати рівномірний, біноміальний, трикутний, пуассонівський, бета-, нормальний і інші розподіли ймовірностей.
Шляхом багатократного моделювання отримує оцінки
  Розподіл ймовірностей дат
  Інтегральної ймовірності на дату
  Індекс критичності (ймовірність попадання на критичний шлях)

## Slide 14: Коригування розкладу
Скорочення розкладу
  Стиснення (crashing) – скорочення змісту, додавання ресурсів, виключення операцій, зміна процесу виконання
      Ресурси операцій з ненульовим резервом можуть бути використані для обходу (workaround)
  Швидкий прохід (fast tracking) – поєднання виконання операцій з перекриттям по часу (підвищення ризику)

## Slide 15: Коригування розкладу
Розширення розкладу
  Buffering – додавання резервів (як затримки у взаємозв’язках або резервні операції) з врахуванням ризиків, залежностей і інших причин

## Slide 16: Висновок
Розглянуті основні методи оцінки тривалості операцій
Приведені приклади діаграм для наглядного представлення розкладу
Розглянуті основні принципи коригування розкладу

## Slide 17: Література
Руководство к своду знаний по управлению проектами (Guide to the Project Management Body of Knowledge). PMI, 2004
М.Ньюэл Управление проектами для профессионалов. Руководство по подготовке к сдаче сертификационного экзамена PMP. Кудиц- Образ, Москва, 2006
Панкаж Джалота Управление программным проектом на практике. Лори, 2005

## Slide 18: Наступна тема
Управління вартістю проекта